Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа с. Дада»

**План реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата  | Содержание деятельности | Ответственный  |
| Март 2020 | Организационное совещание. | Бельды С.П., зам. директора по УВР |
| Март 2020 | Разработка ТЗ совместно с куратором из ХК ИРО | Бельды А.Г., учитель родного языка |
| Май 2020 | Создание страницы на сайте | Сыйдина К.А., диспетчер школьного сайта |
| Апрель 2020 | Педагогический совет | Бельды С.П., зам. директора по УВР |
| Сентябрь-ноябрь 2020 | Открытый урок | Бельды А.Г., учитель родного языка |
| 17.04.2020 | Участие в вебинаре. Сообщение «Использование занимательных заданий на уроках родного языка в первый год обучения» | Бельды С.П., зам. директора по УВР Бельды А.Г., учитель родного языка |
| 2020-2021 | Разработка метод. материалов для рабочей тетради по родному (нанайскому) языку 1 класс | Бельды А.Г., учитель родного языка |
|  | Организация и проведение методического семинара-практикума на районном уровне | РМК, Бельды С.П., зам. директора по УВР |